## Historias de Usuario
Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU01 | Como un cliente de un Sistema del ERP, quiero reportar los fallos que surgen en mi sistema, o bien, hacer peticiones de funcionalidades sobre el mismo, con la finalidad de hacer más sencillo el proceso de reporte y solución. | Generar Incidencias | Yasmín Rodríguez | 2016-05-09 |  | Terminado | 6 | 1 | Alta
HU02 | Como cliente de un sistema del ERP, quiero que se eliminen reportes, con la finalidad de dar de baja aquellos fallos que se hayan generado de una manera errónea, o bien, los reportes de funcionalidades que y no se requieran. | Eliminar Incidencias | Yasmín Rodriguez | 2016-05-17 |  | Terminado | 4 | 1 | Alta
HU03 | Como cliente de un sistema del ERP, quiero modificar los reportes de fallos o las peticiones de nuevas funcionalidades, con la finalidad de actualizarlos en donde me haya equivocado al momento de generarlos. | Modificar Incidencias | Yasmín Rodriguez | 2016-05-23 |  | Terminado | 6 | 1 | Alta
HU04 | Como cliente de un sistema del ERP, quiero conocer las incidencias que he generado, con la finalidad de visualizar de manera fácil todas aquellas que se han generado y el estatus en el que se encuentran. | Consultar Incidencias particular | Yasmín Rodriguez | 2016-05-31 |  | Terminado | 5 | 2 | Alta
HU05 | Como cliente de un sistema del ERP, quiero ver una descripción detallada de las incidencias que he realizado, con la finalidad de conocer la información más relevante de las mismas. | Consultar detalles Incidencias | Yasmín Rodriguez | 2016-06-07 |  | Terminado | 5 | 2 | Alta
HU06 | Como cliente de un sistema del ERP, quiero conocer las acciones que he realizado con las incidencias que he generado, para tener un control de las acciones que se han realizado con las mismas. | Consultar Log de Acciones Incidencias | Yasmín Rodriguez | 2016-06-13 |  | Terminado | 3 | 3 | Alta
HU07 | Como administrador del sistema, quiero ver las incidencias que han generado los usuarios de los diferentes sistemas, con la finalidad de visualizar de una manera más sencillas las incidencias que se han generado por diferentes medios de búsqueda. | Consultar Incidencias general | Rubén Balderas | 2016-05-09 |  | Terminado | 4 | 1 | Alta
HU08 | Como administrador del sistema, quiero generar reportes, con la finalidad de que en ellos se muestren las incidencias que han realizado los usuarios de los diferentes sistemas de acuerdo a los criterios de búsqueda que hago. | Generar reporte de Incidencias General | Rubén Balderas | 2016-05-12 |  | Terminado | 5 | 1 | Alta
HU09 | Como administrador del sistema, quiero eliminar incidencias que han generado los usuarios, con la finalidad de dar de baja si considero que estas no son adecuadas o correctas. | Eliminar Incidencias General | Rubén Balderas | 2016-05-17 |  | Terminado | 3 | 1 | Alta
HU10 | Como administrador del sistema, necesito agregar responsables o personal de apoyo de una incidencia, con la finalidad de administrar al personal de soporte en las incidencias que se han generado y resolverlas con mayor facilidad. | Agregar responsable y/o apoyo Incidencias General | Rubén Balderas | 2016-05-23 |  | Terminado | 4 | 2 | Alta
HU11 | Como administrador del sistema, necesito eliminar responsables o personal de apoyo de una incidencia, con la finalidad de administrar al personal de soporte en las incidencias que se han generado. | Eliminar responsable y/o apoyo Incidencias General | Rubén Balderas | 2016-05-29 |  | Terminado | 5 | 2 | Alta
HU12 | Como administrador del sistema, necesito consultar la información de las incidencias, con la finalidad de conocer en que consisten y resolverlas de un amanera más sencilla. | Consultar detalles Incidencias General | Rubén Balderas | 2016-06-06 |  | Terminado | 5 | 3 | Alta
HU13 | Como administrador del sistema, necesito agregar y quitar permisos a los usuarios de un mismo puesto, con la finalidad de dar permisos a los usuarios del mismo puesto. | Modificar privilegios o permisos a Usuarios por puesto | Rubén Moya | 2016-06-09 |  | Terminado | 3 | 1
HU14 | Como administrador del sistema, necesito agregar y quitar permisos a los usuarios, con la finalidad de dar permisos de forma particular e ciertos usuarios. | Modificar privilegios o permisos a Usuarios por usuario | Rubén Moya | 2016-06-16 |  | Terminado | 2 | 1 | Alta
HU15 | Como administrador, necesito consultar las cuotas de los diferentes clientes, así como la fecha de inicio y fecha de vencimiento, con la finalidad de controlar los cobros y conocer el estado de cuenta de todos los clientes que tienen en uso uno o mas sistemas pertenecientes a la empresa. | Consultar Cuotas por Clientes | Rubén Balderas | 2016-06-08 |  | Terminado | 1 | 3 | Alta
HU16 | Como administrador, necesito modificar la cuota(cobro por sistema), con la finalidad de controlar los precios por la renta de los sistemas existentes que están siendo utilizados por los clientes. | Modificar Cuotas por Clientes | Rubén Balderas | 2016-06-09 |  | Terminado | 1 | 3 | Alta
HU17 | Como administrador, necesito eliminar la cuota a clientes que han finalizado con su contrato de renta de los sistemas que se tenían contratados, con la finalidad de controlar el sistema de cobro a los clientes y mantener en orden las finanzas de la empresa. | Eliminar Cuotas por Clientes | Rubén Balderas | 2016-06-10 |  | Terminado | 1 | 3 | Alta
HU18 | Como administrador, necesito consultar los accesos a los diferentes sistemas que están siendo utilizados por los clientes por diferentes parámetros(Grupo, Sistema, Fecha Inicio, Fecha Fin, General), con la finalidad de conocer el uso de los sistemas para planificar su mantenimiento y futuras adiciones a los sistemas. | Consultar Acceso de Usuarios a ERP | Rubén Moya | 2016-05-18 |  | Terminado | 3 | 1 | Alta
HU19 | Como administrador, necesito generar reportes en formato pdf con diferentes parámetros(Grupo, Sistema, Fecha Inicio, Fecha Fin, General), con la finalidad de contar con documentación de los accesos a los sistemas. | Generar reporte de Acceso de Usuarios ERP | Rubén Moya | 2016-05-23 |  | Terminado | 2 | 2 | Alta
HU20 | Como un Usuario de Soporte, necesito consultar las incidencias que se han creado que están a espera de solucionarse, con la finalidad de obtener una visión general de la cantidad de incidencias que se encuentran sin asignar. | Consultar Incidencias (SOPORTES SIN ASIGNAR) | Sergio Ramírez | 2016-05-09 |  | Terminado | 5 | 1 | Alta
HU21 | Como un Usuario de Soporte, necesito consultar el detalle de una incidencia especifica sin asignar, con la finalidad de conocer los datos acerca de ella. | Consultar detalle Incidencia (SOPORTES SIN ASIGNAR) | Sergio Ramírez | 2016-05-16 |  | Terminado | 5 | 1 | Alta
HU22 | Como un Usuario de Soporte, necesito poder Asignarme una incidencia para ser responsable de ella y dar solución a la misma, con la finalidad de solucionar las fallas o peticiones de funcionalidades en los diferentes sistemas. | Asignar Incidencia (SOPORTE SIN ASIGNAR) | Sergio Ramírez | 2016-05-20 |  | Terminado | 2 | 2 | Alta
HU23 | Como un Usuario de Soporte, necesito consultar las incidencias que tengo bajo mi responsabilidad, con la finalidad de conocer las incidencias que tengo para solucionar. | Consultar Incidencias (SOPORTES ASIGNADOS) | Sergio Ramírez | 2016-05-09 |  | Terminado | 5 | 1 | Alta
HU24 | Como un Usuario de Soporte, necesito consultar el detalle una incidencia especifica que se encuentra en mi responsabilidad, con la finalidad de conocer el detalle de la incidencia. | Consultar detalle Incidencia (SOPORTES ASIGNADOS) | Sergio Ramírez | 2016-05-16 |  | Terminado | 5 | 1 | Alta
HU25 | Como un Usuario de Soporte, necesito responder las incidencias que he solucionado, con la finalidad de que el usuario creador de la incidencia obtenga una respuesta de su petición de Funcionalidad o fallo. | Responder Incidencia (SOPORTES ASIGNADOS) | Sergio Ramírez | 2016-05-23 |  | Terminado | 3 | 2 | Alta
HU26 | Como un Usuario de Soporte, necesito consultar las incidencias que he respondido y que se encuentra en espera de una verificación por parte del usuario creador de la incidencia, con la finalidad de conocer las incidencias que han sido validadas o rechazadas. | Consultar Incidencias (SOPORTES POR VALIDAR) | Sergio Ramírez | 2016-05-09 |  | Terminado | 5 | 1 | Alta
HU27 | Como un Usuario de Soporte , necesito consultar el detalle de una incidencia en especifico que se encuentra en espera de validación, con la finalidad de conocer el detalle de la incidencia por validar. | Consultar detalle Incidencia (SOPORTES POR VALIDAR) | Sergio Ramírez | 2016-05-16 |  | Terminado | 5 | 1 | Alta
HU28 | Como un Usuario Generador de Incidencias, necesito consultar las incidencias que he creado y que aun no han sido asignadas a un responsable, con la finalidad de conocer las incidencias que he creado y no han sido asignadas al personal de soporte. | Consultar Incidencias (INCIDENCIAS CREADAS) | Sergio Ramírez | 2016-05-23 |  | Terminado | 5 | 2 | Alta
HU29 | Como un Usuario Generador de Incidencias, necesito consultar el detalle de una incidencia en especifico que he creado, con la finalidad de conocer el detalle una incidencia. | Consultar detalle Incidencia (INCIDENCIAS CREADAS) | Sergio Ramírez | 2016-05-30 |  | Terminado | 5 | 2 | Alta
HU30 | Como un Usuario Generador de Incidencias, necesito consultar las incidencias que he creado y que están en proceso de dar solución por parte del personal de soporte, con la finalidad de conocer las incidencias que se encuentran proceso de solución. | Consultar Incidencias (INCIDENCIAS EN PROCESO) | Sergio Ramírez | 2016-05-23 |  | Terminado | 5 | 2 | Alta
HU31 | Como un Usuario Generador de Incidencias, necesito consultar el detalle de una incidencia que se encuentra en proceso, con la finalidad de conocer los datos relevantes de la incidencia. | Consultar detalle Incidencia (INCIDENCIAS EN PROCESO) | Sergio Ramírez | 2016-05-30 |  | Terminado | 5 | 2 | Alta
HU32 | Como un Usuario Generador de Incidencias, necesito consultar las incidencias que están en espera de mi verificación para validarla o rechazarla, con la finalidad de conocer si existen incidencias por validar. | Consultar Incidencias (INCIDENCIAS POR VALIDAR) | Sergio Ramírez | 2016-05-23 |  | Terminado | 5 | 2 | Alta
HU33 | Como un Usuario Generador de Incidencias, necesito consultar el detalle de una incidencia en especifico que se encuentra por validar, con la finalidad de conocer la respuesta de la misma. | Consultar detalle Incidencia (INCIDENCIAS POR VALIDAR) | Sergio Ramírez | 2016-05-30 |  | Terminado | 5 | 2 | Alta
HU34 | Como un Usuario Generador de Incidencias, necesito poder validar una incidencia, con la finalidad de que el usuario que ha solucionado la incidencia conozca que lo ha hecho satisfactoriamente. | Validar Incidencia (INCIDENCIAS POR VALIDAR) | Sergio Ramírez | 2016-06-06 |  | Terminado | 2 | 3 | Alta
HU35 | Como un Usuario Generador de Incidencias, necesito rechazar incidencias, con la finalidad de que se resuelva correctamente por parte del personal de soporte. | Rechazar Incidencia (INCIDENCIAS POR VALIDAR) | Sergio Ramírez | 2016-06-28 |  | Terminado | 1 | 3 | Alta
HU36 | Como un Usuario Generador de Incidencias, necesito generar peticiones de ERP, con la finalidad de que le proceso que se debe de hacer sea más sencillo, además de que su solución sea más rápida. | Generar petición de ERP | Yasmín Rodriguez | 2016-06-27 | 2016-06-30 | Terminado | 3 | 4 | Alta | Al seleccionar un grupo mostrar el label de Sistemas. No cargar el archivo si dio en cancelar.
HU37 | Como usuario Generador de incidencias, necesito que se envié un correo electrónico a los usuarios de soporte con la petición de ERP que realice, con la finalidad de que se genere a la brevedad posible el ERP que solicito. | Envío de correo petición ERP | Yasmín Rodriguez | 2016-06-29 | 2016-06-30 | Terminado | 1 | 4 | Alta | Falta Probar en el Servidor
HU38 | Com un usuario de Soporte de Incidencias, necesito poder asignarme peticiones de ERP, con la finalidad de que el usuario que genero la incidencia conosca que ya esta en proceso. | Asignar petición ERP | Sergio Ramírez | 2016-06-27 | 2016-06-29 | Terminado | 2 | 4 | Alta
HU39 | Como un usuario de soporte, necestio que el usuario conosca cuando se ha asignado la petición con la finalidad de que conosca el estado de ella. | Envío correo asignación petición ERP | Sergio Ramírez | 2016-06-28 | 2016-06-29 | Terminado | 1 | 4 | Alta | Falta Probar en el Servidor
HU40 | Com un usuario de soporte de incidencias, necesito poder terminar peticiones de ERP, con la finalidad de que el usuario que genero la incidencia este enterado de la finalizacion de la misma. | Terminar petición ERP | Sergio Ramírez | 2016-06-30 | 2016-07-04 | En Proceso | 2 | 4 | Alta | Analizar lo del botón para terminar incidencia
HU41 | Como un usuario de soporte, necestio que el usuario conosca ucando se ha terminado la petición con la finalidad de que conosca el estado de ella. | Envío correo terminación petición ERP | Sergio Ramírez | 2016-07-04 | 2016-07-05 | Terminado | 1 | 4 | Alta | Falta Probar en el Servidor
HU42 | Como un usuario generador de incidencias, necestio poder validar las peticiones ERP, con la finalidad de que el usuario responsable conosca que se ha validado la petición. | Validar petición ERP (Agregar responsables de ERP, cuota y fechas de alquiler) | Sergio Ramírez | 2016-07-05 | 2016-07-08 | En Proceso | 3 | 4 | Alta | Preguntar cuanta es la cantidad de cobro
HU43 | Como un usuario generador de incidencias necestio que el usuario conosca cuando se ha validado la petición con la finalidad de que conosca el estado de ella. | Envío correo validación petición ERP | Sergio Ramírez | 2016-07-08 | 2016-07-11 | Terminado | 1 | 4 | Alta | Falta Probar en el Servidor
HU44 | Como un usuario generador de incidencias, necestio poder rechazar las peticiones ERP, con la finalidad de que el usuario responsable conosca que se ha rechazado la petición. | Rechazar petición ERP | Sergio Ramírez | 2016-07-11 | 2016-07-13 | Terminado | 2 | 5 | Alta
HU45 | Como un usuario generador de incidencias necestio que el usuario conosca cuando se ha rechazado la petición con la finalidad de que conosca el estado de ella. | Envío correo rechazar petición ERP | Sergio Ramírez | 2016-07-14 | 2016-07-15 | Terminado | 1 | 5 | Alta | Falta Probar en el Servidor
HU46 | Como un usuario de Soporte, necesito consultar el detalle de la petición ERP con los nuevos sistemas solicitados para poder iniciar su generación de estos, con la finalidad de visualizar los sistemas nuevos solicitados t poder generar las bases de datos y objetos SQL. | Consultar detalle petición ERP | Rubén Balderas | 2016-06-28 | 2016-07-01 | Terminado | 2 | 4 | Alta
HU47 | Como un usuario de Soporte, necesito generar las Bases de Datos de empresa de manera dinámica, con la finalidad de ahorrar tiempo en la generación de la bases de datos y sus objetos SQL. | Generación automática de DB EMPRESA | Rubén Moya | 2016-06-28 | 2016-06-30 | Terminado | 2 | 4 | Alta
HU48 | Como un usuario de Soporte, necesito generar las Bases de Datos SGRO de manera dinámica, con la finalidad de ahorrar tiempo en la generación de la bases de datos y sus objetos SQL. | Generación automática de DB REGLAS ORIGEN | Rubén Moya | 2016-07-01 | 2016-07-06 | Planificada | 2 | 4 | Alta
HU49 | Como un usuario de Soporte, necesito generar las Bases de Datos SGCE dinámicamente, con la finalidad de ahorrar tiempo en la generación de la bases de datos y sus objetos SQL de SGCE. | Generación automática de DB SGCE | Rubén Balderas | 2016-07-04 | 2016-07-11 | Planificada | 5 | 4 | Alta
HU50 | Como un usuario de Soporte, necesito generar la Base de Datos de Contenidos, con la finalidad de ahorrar tiempo en la generación de la bases de datos y sus objetos SQL de SGC. | Generación automática de DB CONTENIDOS. | Rubén Balderas | 2016-07-11 | 2016-07-18 | Terminado | 5 | 5 | Alta
HU51 | Como un usuario de Soporte, necesito generar la Base de Datos SOX, con la finalidad de ahorrar tiempo en la generación de la bases de datos y sus objetos SQL de SOX | Generación automática de DB SOX | Rubén Balderas | 2016-07-18 | 2016-07-25 | Planificada | 5 | 5 | Alta
HU52 | Como un usuario de Soporte, necesito validar la Generación Aplicación de SGI (Pedir url), con la finalidad de confirmar que la aplicación ya fue realizada completamente y demandar la URL al cliente | Validación de Generación Aplicación de SGI (Pedir url) | Rubén Balderas | 2016-07-25 | 2016-07-26 | Planificada | 1 | 5 | Alta
HU53 | Como un usuario de Soporte, necesito la validación de Generación Aplicación de SGRO (Pedir url), con la finalidad de confirmar que la aplicación ya fue realizada completamente y demandar la URL al cliente | Validación de Generación Aplicación de SGRO (Pedir url) | Rubén Balderas | 42577 | 42578 | Terminado | 1 | 5 | Alta
HU54 | Como un usuario de Soporte, necesito la validación de Generación Aplicación de SGCE (Pedir url), con la finalidad de confirmar que la aplicación ya fue realizada completamente y demandar la URL al cliente | Validación de Generación Aplicación de SGCE (Pedir url) | Rubén Balderas | 2016-07-27 | 2016-07-28 | Planificada | 1 | 5 | Alta
HU55 | Como un usuario de Soporte, necesito validación de Generación Aplicación de SGC (Pedir url), con la finalidad de confirmar que la aplicación ya fue realizada completamente y demandar la URL al cliente. | Validación de Generación Aplicación de SGC (Pedir url) | Rubén Balderas | 42579 | 42580 | Terminado | 1 | 5 | Alta
HU56 | Como un usuario de Soporte, necesito la validación de Generación Aplicación de SOX (Pedir url), con la finalidad de confirmar que la aplicación ya fue realizada completamente y demandar la URL al cliente | Validación de Generación Aplicación de SOX (Pedir url) | Rubén Balderas | 2016-08-01 | 2016-08-02 | Planificada | 1 | 6 | Alta
HU57 | Como un usuario de Soporte, necesito cargar información inicial, con la finalidad de cargar la información principal para que el SGI funcione correctamente | Validación de carga de Información inicial (Grupo, UN,Empresa,Planta,Usuarios) | Rubén Balderas | 2016-08-02 | 2016-08-04 | Planificada | 2 | 6 | Alta
HU58 | Como un usuario de soporte de incidencia, necesito cancelar incidencias desde la seccion de soportes sin asignar, con la finalidad asignar solamente las que lo ameritan. | Cancelar petición desde nuevos soportes | Sergio Ramírez | 2016-07-15 | 2016-07-21 | Planificada | 3 | 5 | Alta
HU59 | Como un usuario de soporte de incidencias necestio que el usuario creador de la incidencia conosca cuando se ha canelado la incidencia. | Enviar correo de cancelación peticiones desde nuevos soportes | Sergio Ramírez | 2016-07-21 | 2016-07-22 | Planificada | 1 | 5 | Alta | Verificar correo en el servidor
HU60 | Como un usuario de soporte de incidencia, necesito cancelar incidencias desde la seccion de soportes Asigandos, con la finalidad asignar solamente las que lo ameritan. | Cancelar petición desde soportes asignados | Sergio Ramírez | 2016-07-22 | 2016-07-24 | Planificada | 2 | 5 | Alta
HU61 | Como Usuario Generador de Incidencias, necesito ver un listado en donde pueda ver las lecciones aprendidas, con la finalidad de conocer las incidencias que fueron rechazadas por el personal de soporte. | Listado de lecciones aprendidas | Yasmín Rodriguez | 2016-06-30 | 2016-07-04 | Terminado | 2 | 4 | Alta | Verificar la consulta
HU62 | Como administrador del sistema, necesito que se envíen alertas a responsables de ERP cuando este por terminar la vigencia de los sistemas, con la finalidad de que se conozca la vigencia de la renta de los sistemas. | Envío de alertas a responsables de ERP cuando este por terminar la fecha de las cuotas. | Yasmín Rodriguez | 2016-07-04 | 2016-07-11 | Terminado | 5 | 4 | Alta | Verificar formato del correo
HU63 | Como administrador del sistema, necesito que se envíen alertas al personal de soporte cuando la fecha propuesta para la solución de la misma se este acercando, o bien cuando no se haya asignado la incidencia y se acerque la fecha para su solución, Con la finalidad de resolver lo más pronto posible las incidencias, para que no se tenga ningún pendiente. | Alertas a usuarios que se asignaron soportes, cuando estén a punto de terminar. | Yasmín Rodriguez | 2016-07-11 | 2016-07-18 | Terminado | 5 | 5 | Media | Verificar formato del correo
HU64 | Como administrador del sistema, necesito conocer la cantidad de ingresos que hay al sistema, con la finalidad de tener un control de las personas que accesan al mismo. | Agregar Log de ingresos al sistema | Sergio Ramírez | 2016-07-12 | 2016-07-12 | Terminado | 5 | 6 | Media

## Recursos
1
Rubén Moya | 2
Rubén Balderas | 3
Yasmin Rodriguez | 4
Sergio Ramìrez | 5
6
7
Alta | 8
Media | 9
Baja | 10
Terminado
En Proceso
Planificada
2016-05-20
2016-06-03
017/06/2016