## Plantilla de Casos de Prueba
Casos de Pruebas de Software
Proyecto: ERP Managenment
Ciclo de Pruebas:Planeación y documentación de pruebas realizadas.
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Fecha | Área Funcional / Sub proceso | Funcionalidad / Característica | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Procedimientos especiales requeridos | Dependencias con otros casos de Prueba | Responsable | Resultado Obtenido | Estado | Última Fecha de Estado | Observaciones
CP01.1-Alta Incidencias | Alta Incidencias | Probar la funcionalidad para agregar incidencias y la petición de nuevas funcionalidades. | 2016-06-20 | N/A | Alta de Incidencias | N/A | Se muestra un mensaje indicando que la incidencia se guardo correctamente | N/A | • Ingresar al sistema con los permisos necesarios para generar incidencias. • Acceder al menú “Generar Incidencias”. | N/A | Rubén | Se muestra mensaje indicando que la incidencia se guardo correctamente | Validado | 2016-06-22 | Se guardan corectamente la sincidencias pero se puede ir la infomacion vacia, cosa que debe mitigarse
CP01.2-Baja Incidencias | Baja Incidencias | Probar la correcta funcionalidad al dar de baja una incidencia. | 2016-06-20 | Alta de Incidencias | Baja/Eliminación de Incidencias | N/A | Se muestra un mensaje indicando que la incidencia se eliminó correctamente | N/A | • Acceder al Sistema como Usuario Generador de Incidencias. • Seleccionar el menú “Generar Incidencias”. • Haber generado una incidencia y aún no haya sido asignada por el personal de soporte para su solución. | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias | Rubén | Se muestra mensaje indicando que la incidencia se eliminó correctamente | Validado | 2016-06-22 | No permitir enviar/guardar campos vacíos
CP01.3-Modificación Incidencia | Modificación Incidencia | Probar la funcionalidad para modificar una incidencia. | 2016-06-20 | Alta de Incidencias | Modificar la información de las Incidencias | N/A | Se muestra un mensaje indicando que la incidencia se modificó correctamente | N/A | • Acceder al Sistema como Usuario Generador de Incidencias. • Seleccionar el menú “Generar Incidencias”. • Haber generado una incidencia y que no haya sido asignada por el personal de soporte para su solución. | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias | Rubén | Se muestra mensaje indicando que la incidencia se modificó correctamente | Validado | 2016-06-22 | Validar el formulario para que no permita campos vacíos al modificar
CP01.4-Consulta Incidencia | ERPM_Consulta Incidencia | Probar la funcionalidad para consultar una incidencia. | 2016-06-20 | Alta de Incidencias | Consultar las incidencias creadas por parte del cliente | N/A | Se muestran las la ventana con toda la información de la incidencia | N/A | • Ingresar al Sistema como Usuario Generador de Incidencias. • Acceder el menú “Generar Incidencias”. • Haber generado una incidencia. | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias | Rubén | Se muestran las la ventana con toda la información de la incidencia | Validado | 2016-06-22 | • Al dar clic en algún filtro ocultar el Log. • Al dar clic en el botón “Agregar” ocultar el Log. (en ambos puntos mostrar la tabla de incidencias)
CP01.5-Consulta Historial | Consulta Historial | Probar la funcionalidad para consultar el Historial de una incidencia. | 2016-06-20 | Alta de Incidencias | Tener control y conocer el estatus en el que se encuentra la misma, para verificar que es lo que pasa con ella en cualquier momento | N/A | Se muestra el historial de la incidencia | N/A | • Ingresar al Sistema como Usuario Generador de Incidencias. • Acceder el menú “Generar Incidencias”. • Haber generado una incidencia y haber accedido al detalle de la misma. | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . CP01.4-ERPM_Consulta Incidencia. | Rubén | Se muestran las la ventana con toda la información de la incidencia | Validado | 2016-06-22
CP02.Asignación de Incidencia | Asignación de Incidencia | Probar la funcionalidad al asignarse una incidencia. | 2016-06-21 | Alta de Incidencias | Asignarse una o varias incidencias a un responsable | N/A | Que la incidencia cambien de estatus "Sin Asignar" a "Asignado" y que tenga un responsable y que se envíe un correo al usuario que dio de alta la incidencia para indicar que ya fue atendida | N/A | • Que exista al menos una Incidencia sin Asignar. • Contar con el rol para dar soporte a incidencias | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . | Rubén | Se muestra un mensaje indicando que la incidencia se asigno correctamente y además se envía un correo al usuario que dio de la incidencia para saber que ya esta siendo atendida | Validado | 2016-06-22
CP03-Respuesta de Incidencia | Respuesta de Incidencia | Probar Funcionalidad al responder una incidencia. | 2016-06-21 | Responder Incidencias | Responder al cliente cuando ya se ha concluido la falla funcionalidad para su revisión | N/A | Que la incidencia cambie su estatus " Asignado" a "Por Validar" para que el cliente pueda validar la incidencia y que le llegue un correo para avisar que ya fue resuelta | N/A | • Contar con al menos una incidencia asignada. (Ser responsable de la incidencia). | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . CP02.Asignación de Incidencia | Rubén | Se muestra un mensaje indicando que la incidencia se envió a revisión correctamente y además se envía un correo al usuario que dio de la incidencia para saber que ya fue concluida | Validado | 2016-06-22
CP04-Validación de Incidencia | Validación de Incidencia | Validar que la incidencia fue concluida satisfactoriamente | 2016-06-21 | Validar Incidencias | Que el Cliente valide una o varias evidencias para indicar que fue concluida satisfactoriamente | N/A | Que la incidencia cambie su estatus "Por Validar" a "Terminador" y que envíe un correo al responsable para que se informe que la incidencia fue concluida | N/A | · Que el usuario tenga al menos una incidencia por validar. | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . CP03-Respuesta de Incidencia | Rubén | Se muestra un mensaje indicando que la incidencia fue validada correctamente" | Validado | 2016-06-22
CP05-Rechazo de Incidencia | Rechazar Incidencia | Probar la funcionalidad cuando se rechaza una incidencia. | 2016-06-21 | Rechazar Incidencias | Que el cliente rechace incidencias si estas aun no han sido solucionadas | N/A | Que la incidencia cambie su estatus "Rechazado" a "Por Validar" y que envíe un correo al responsable para que se informe que la incidencia fue rechazada | N/A | • Que el usuario tenga al menos una incidencia por validar. • Iniciar sesión con el usuario que creó la incidencia. • La incidencia tuvo que tener una respuesta por parte del responsable de la incidencia | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . CP03-Respuesta de Incidencia CP04-Validación de Incidencia | Rubén | Se muestra un mensaje indicando que se ha enviado la incidencia a revisión | Validado | 2016-06-22
CP06.1-Consultar Incidencias | Consultar Incidencias General | Obtener resultados de incidencias conforme a parámetros de búsqueda | 2016-06-21 | Alta de Incidencias | Obtener resultados de incidencias conforme a parámetros de búsqueda | N/A | Obtener pantalla con todas las incidencias generadas y con los filtros de búsqueda | N/A | • Haber accedido con usuario y contraseña al sistema. • Haber dado clic en el menú en la opción “Consultar Incidencias” • Contar con Incidencias Generadas. | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias | Rubén | Se obtiene el apartado para filtras datos y además todas las evidencias registradas en una tabla | Validado | 2016-06-22
CP06.2-Consultar Incidencias | Consultar incidencias mediante filtros/parámetros | Probar la funcionalidad del sistema al solicitar el apartado para consultar incidencias el cuál trae todas las incidencias existentes. | 2016-06-22 | Consulta de Incidencias por parámetros | Que el administrador obtenga las incidencias conforme a los parámetros de búsqueda que se existen el módulo | N/A | Obtener los resultados de forma correcta y pode generar un reporte de la información obtenida | N/A | • Haber accedido como Usuario Administrador del sistema. • Tener Incidencias creadas • Llenar al menos un parámetro de búsqueda que necesite | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . | Rubén | Se obtuvieron los resultados correctos según los parámetros indicados, además de obtener la opción para generar el reporte PDF | Validado | 2016-06-22
CP06.3-Consultar Detalle Incidencia | Consultar Detalle Incidencia | Obtener el detalle de las incidencias | 2016-06-22 | Consultar Detalle Incidencia | Que el administrador pueda visualizar toda la información de la incidencias en una ventana | N/A | Que muestre el detalle de forma correcta | N/A | • Haber accedido como Usuario Administrador del sistema. • Tener Incidencias creadas • Llenar al menos un parámetro de búsqueda que necesite • Haber dado clic en el botón “Buscar” • Haber obtenido la tabla con las incidencias encontradas | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . | Rubén | Se visualizó el detalle de cada incidencia en una ventana nueva y de forma correcta | Validado | 2016-06-23
CP06.4-Consultar Historial de la Incidencia | Consultar Historial de la Incidencia | Obtener el flujo por el cuál a pasado cada incidencia (asignado, validado, rechazado) | 2016-06-22 | Consultar Historial de la Incidencia | Que el administrador pueda obtener el historial de cada evidencia en una ventana | N/A | Que muestre el historial de forma correcta y lógica | N/A | • Haber accedido como Usuario Administrador del sistema. • Tener Incidencias creadas • Llenar al menos un parámetro de búsqueda que necesite • Haber dado clic en el botón “Buscar” • Haber obtenido la tabla con las incidencias encontradas | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . | Rubén | Se visualizó el historial de cada evidencia | Validado | 2016-06-23
CP06.5-Consultar Responsables de Incidencia | Consultar Responsables de Incidencia | Consultar los responsables de cada evidencia | 2016-06-22 | Consultar Responsables de Incidencia | Que el administrador pueda consultar quienes son los responsables de la incidencia | N/A | Que muestre en una ventana los responsables d el incidencia | N/A | • Haber accedido como Usuario Administrador del sistema. • Tener Incidencias creadas • Llenar al menos un parámetro de búsqueda que necesite • Haber dado clic en el botón “Buscar” • Haber obtenido la tabla con las incidencias encontradas • Haber dado clic en el icono para consultar el detalle | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . | Rubén | Se visualizaron los responsables de la incidencia de forma correcta | Validado | 2016-06-23
CP06.6-Eliminar Responsable y Personal de Apoyo | Eliminar Responsable y Personal de Apoyo | Eliminar a personal de apoyo y responsables de incidencias | 2016-06-22 | Eliminar Responsable y Personal de Apoyo | Que el administrador pueda eliminar apoyo y responsables mediante una ventana | N/A | Que muestre una ventana donde aparezcan los responsable si apoyo de la incidencia | N/A | • Haber accedido como Usuario Administrador del sistema. • Tener Incidencias creadas • Llenar al menos un parámetro de búsqueda que necesite • Haber dado clic en el botón “Buscar” • Haber obtenido la tabla con las incidencias encontradas • Haber dado clic en el icono para consultar el detalle • La incidencia está Asignada o Por Validar | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . | Rubén | Se eliminaron los personales de apoyo y responsables de forma correcta | Validado | 2016-06-23
CP06.7-Agregar Responsable y Personal de Apoyo | Agregar Responsable y Personal de Apoyo | Agregar responsables y apoyo a las incidencias | 2016-06-23 | Agregar responsables y apoyo a las incidencias | Que el administrador pueda agregar responsables y apoyo a las incidencias mediante una ventana | N/A | Que se agreguen los responsables y apoyo de forma correcta | N/A | • Haber accedido como Usuario Administrador del sistema. • Tener Incidencias creadas • Llenar al menos un parámetro de búsqueda que necesite • Haber dado clic en el botón “Buscar” • Haber obtenido la tabla con las incidencias encontradas • Haber dado clic en el icono para consultar el detalle • La incidencia está Asignada o Por Validar | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . | Rubén | Se agregan los responsables y apoyo de forma correcta y muestra el mensaje que demuestra el éxito de la acción | Validado
CP06.8-Generar Reporte PDF | Generar Reporte PDF | Generar reporte pdf de las incidencias con gráficas | 2016-06-23 | Generar Reporte PDF | Que el administrador después de filtrar los datos pueda obtener un reporte en PDF con las incidencias obtenidas y que además se visualice en el una gráfica que muestre de forma numérica cuantos resultados obtuvieron | N/A | Que se genere el reporte de manera correcta | N/A | • Haber accedido como Usuario Administrador del sistema. • Tener Incidencias creadas • Llenar al menos un parámetro de búsqueda que necesite • Haber dado clic en el botón “Buscar” | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . | Rubén | Se genero el reporte PDF que muestra de forma correcta la información antes filtrada y con la gráfica | Validado | 2016-06-23
CP06.9-Eliminar Incidencia | Eliminar Incidencia | Probar la funcionalidad para eliminar incidencias | 2016-06-23 | Eliminar incidencias | Que el administrador pueda eliminar incidencias de forma fácil | N/A | Que las incidencias sean eliminadas de forma correcta | N/A | • Haber accedido como Usuario Administrador del sistema. • Tener Incidencias creadas | CP01.1-ERPM_Alta Incidencias . | Rubén | Se eliminan las incidencias de forma correcta y muestra mensaje que indica que fue de manera correcta | Validado | 2016-06-23
CP07.1- Consulta Clientes | Consultar Cuotas | Probar la funcionalidad para hacer la consulta de las cuotas de los clientes, por diferentes filtros. | 2016-06-23 | Consultar Clientes | Que el administrador pueda consultar los clientes con sus cuotas y sistemas contratados mediante filtros de búsqueda | N/A | Que se puedan obtener los clientes y sistemas contratados con cuotas mediante filtros de búsqueda | N/A | Haber llenado alguno de los filtros | N/A | Rubén | Se obtienen los clientes con cuotas y sistemas de forma correcta y en la tabla | Validado | 2016-06-23
CP07.2- Modifica Cuota | Modificar Cuotas | Probar la funcionalidad de modificar cuota | 2016-06-23 | Modificar Cuotas | Que el administrador puedas modificar las cuotas mediante una ventana | N/A | Que se modifiquen las cuotas de forma correcta | N/A | Haber puesto la nueva información para ser guardada | N/A | Rubén | La modificación de las cuotas fue exitosa y mostró el mensaje que comprueba que fue correcto | Validado | 2016-06-23 | Falta validar el formulario de modificación
CP07.3- Eliminar Cuota | Eliminar Cuotas | Probar la funcionalidad al eliminar una cuota | 2016-06-23 | Eliminar Cuotas | Que mediante una ventana se solicite una confirmación y justificación para eliminar la cuota | N/A | Que se elimine la cuota y se guarde la justificación de forma correcta | N/A | N/A | N/A | Rubén | Se mostró la ventana que solicita una justificación y elimina la cuota de forma correcta | Validado | 2016-06-23 | Falta validar que no acepte campos vacíos en la justificación
CP08.1-Permisos Puesto | Modificar permisos por Puesto | Modificar los permisos por puesto | 2016-06-23 | Modificar los permisos por puesto | Que el administrador pueda modificar los roles por puesto | N/A | Que los permisos sean modificados de forma correcta | N/A | • Tener usuario con acceso al sistema (ERP Management) • Haber accedido al sistema con rol configurador de permisos. • Ingresar al menú “Configuración de Permisos”. | N/A | Rubén | Se modificaron los permisos por puesto de forma correcta | Validado | 2016-06-23
CP08.2-Permisos Usuario | Modificar permisos por Usuario | Modificar permisos por Usuario | 2016-06-23 | Modificar permisos por Usuario | Que el administrador pueda modificar los permisos de los usuarios | N/A | Que los permisos sean modificados de forma correcta | N/A | • Precondiciones de ejecución • Tener usuario con acceso al sistema (ERP Management) • Haber accedido al sistema con rol configurador de permisos. • Ingresar al menú “Configuración de Permisos”. | N/A | Rubén | Se modificaron los permisos por usuario de forma correcta | Validado | 2016-06-23
CP09.1-Consultar Accesos Sistemas | Consultar Accesos Sistemas | Consultar Accesos Sistemas | 2016-06-23 | Consultar Accesos Sistemas | Que el administrador pueda consultar la cantidad de accesos que se han tenido en los diferente sistemas y que obtenga un reporte PDF con la información filtrada | N/A | Que se obtengan los resultados de los accesos a sistemas de forma correcta y que se genere el pdf con la información necesaria | N/A | • Tener usuario con acceso al sistema (ERP Management) • Haber accedido al sistema con rol consultor de reportes de accesos. • Ingresar al menú “Reportes de accesos”. |  | Rubén | Se obtienen los resultados de forma correcta con la cantidad de accesos que hay en cada sistema y se genera el PDF | Validado | 2016-06-23

## Instrucciones
Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
Área Funcional / Sub proceso | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
Funcionalidad / Característica | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Estas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
Requerimientos de Ambiente de Pruebas | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
Procedimientos especiales requeridos | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
Dependencias con otros casos de Prueba | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba.
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.

## Recursos
Rubén Balderas
Rubén Moya
Yasmín Rodríguez
Sergio Ramírez